## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目
批复立项时间：2018年9月
资金主管部门：省体育局

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2022年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.《广东省发展改革委关于省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目初步设计概算的复函》（粤发改投资函[2019]3712）

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目 | 主管部门 | 省体育局
项目建设（使用）单位 | 体育局 | 项目总投资金额 | 1803
立项文号 | 粤发改社会函[2018]4572号 | 项目建设进展情况 | 在建
项目建筑面积 | 3259平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
| 1803 | - | -
资金到位情况 | 资金当年到位情况：140万元 资金累计到位情况：1646万元
绩效目标 | 建设体育强省，不断提升竞技体育综合实力和重竞技项目实力。积极响应国家体育总局在广东设立国家跆拳道队南方训练基地的要求，不断完善省重竞技中心功能配套，提高体能训练、康复恢复保障水平，为运动员创造优异成绩提供基础性支撑。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
附件2-4
省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目预算执行情况表（2022年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 150
1 |  | 合同1：勘测设计采购施工总承包（施工） | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 1446.9945 | 51.2201 |  | 1302.295
2 |  | 合同2：城市基础设施配套费 | 广东省代建项目管理局 | 0.5022 | 0.5022 |  | 0.5022
3 |  | 合同3：造价咨询合同 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 13.05 | 5.22 |  | 11.745
备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

## 5-招投标情况表
附件2-5
省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州地质勘察基础工程公司
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 中誉设计有限公司
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广西建工集团冶金建设有限公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广西建工集团冶金建设有限公司
监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东海通建设监理有限公司