2023文化繁荣发展专项资金项目

项目绩效自评报告

财政事权名称：体育改革与发展

对应政策任务个数：2

具体名称：体育工作专项、足球改革经费

预算单位：广东省体育局

填报日期：2024年5月20日

根据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，为进一步压实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我局开展了2023年“文化繁荣发展专项资金（体育改革与发展）”项目（以下简称“体育改革与发展项目”）绩效自评工作。针对该项目的过程、产出和效益等方面的内容，我局着重盘点专项资金使用绩效，分析存在的问题和改进意见。现就该项目的绩效自评情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）资金分配方式

根据《广东省财政厅关于批复2023年省级部门预算的通知》《广东省财政厅关于下达2023年文化繁荣专项资金（省体育局部分）的通知》（粤财科教〔2023〕72号）、《广东省财政厅关于2023年度体育彩票公益金上年结转资金的通知》（粤财科教〔2023〕154号），2023年“体育改革与发展项目”资金共8,523万元，其中：省直单位3,298万元、转移支付市县5,225万元，项目资金已于2023年1月、6月、11月分批到位。

在资金分配方面，我局采取项目制分配方式。根据各直属单位、地市主管部门申报项目提出资金分配建议后，经我局党组集体讨论通过后报省财政厅审核，按程序报批后下达。

该项目包含2个政策任务：体育工作专项、足球经费改革。该项目各政策任务资金分配情况如表1-1所示。

表1-1 体育改革与发展项目资金分配情况表

| 政策任务 | 项目单位 | 项目名称 | 预算资金 （万元） | 资金 文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育工作专项 | 广东省体育局 | 发展体育产业 | 510 | 2023年部门预算 |
|  |  | 局宣传工作经费 | 575 |  |
|  |  | 体育科研医疗和反兴奋剂保障工作 | 30 |  |
|  |  | 短跑项目运动机能评定与创新研究实验室建设 | 200 |  |
|  |  | 产业品牌工程 | 100 | 粤财科教〔2023〕154号 |
|  | 广东省社会体育和训练竞赛中心 | 体育对外交流 | 10 | 2023年部门预算 |
|  |  | 智慧监督平台 | 215 |  |
|  |  | 开展体育宣传工作 | 60 |  |
|  |  | 组织开展“一带一路”沿线国家及地区、粤港澳体育交流活动 | 160 | 粤财科教〔2023〕154号 |
|  | 广东省人民体育场 | 爱国主义教育基地 | 50 | 2023年部门预算 |
|  | 广东省体育科学研究所 | 2023开展反兴奋剂工作 | 125 |  |
|  | 省直单位小计 |  | 2035 |  |
|  | 梅州市五华县 | 驻镇工作队经费（转移支付五华） | 15 | 粤财科教〔2023〕72号 |
|  |  | 世界球王李惠堂旧居展馆足球文化宣传展示（转移支付五华） | 100 |  |
|  | 广州市 | 体育产业名录库建设 | 10 |  |
|  | 云浮市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 揭阳市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 潮州市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 中山市 | 体育产业名录库建设 | 4 |  |
|  | 东莞市 | 体育产业名录库建设 | 4 |  |
|  | 清远市 | 体育产业名录库建设 | 4 |  |
|  | 阳江市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 河源市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 汕尾市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 梅州市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 惠州市 | 体育产业名录库建设 | 4 |  |
|  | 肇庆市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 茂名市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 湛江市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 江门市 | 体育产业名录库建设 | 4 |  |
|  | 佛山市 | 体育产业名录库建设 | 4 |  |
|  | 汕头市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 珠海市 | 体育产业名录库建设 | 4 |  |
|  | 韶关市 | 体育产业名录库建设 | 6 |  |
|  | 转移支付市县小计 |  | 225 |  |
|  | 体育工作专项合计 |  | 2260 |  |
| 足球改革经费 | 广东省体育局 | 省足协服务项目 | 1000 | 2023年部门预算 |
|  |  | 2023-2024粤港澳大湾区城市足球赛 | 253 | 粤财科教〔2023〕154号 |
|  | 广东省体育局幼儿园 | 足球校园建设 | 10 | 2023年部门预算 |
|  | 省直单位小计 |  | 1263 |  |
|  | 梅州市 | 梅州市“双青”工程专项资金 | 5000 | 粤财科教〔2023〕72号 |
|  | 转移支付市县小计 |  | 5000 |  |
|  | 足球改革经费合计 |  | 6263 |  |
| 合计 |  |  | 8523 |  |

## （二）项目主要用途、扶持对象

1.体育工作专项：安排2,260万元用于完成体育产业统计核算、实施体育消费调查、举办广东国际体育用品博览会、举办体育产业论坛、维护宣传平台（包括网站、两微一端）、开展舆情监控服务；在中新社、新华社、凤凰网等媒体开设专栏；在科医与反兴奋剂方面，推动省体育局科研课题项目及专业技术人员继续教育培训；推进广东省体育科技协同创新中心的建设，支持苏炳添速度研究与训练中心的设立；组织并召开全省反兴奋剂工作会议，为新周期训练备战的反兴奋剂工作提供保障；并在李惠堂旧居开展足球文化的宣传与展示。

2.足球改革经费：安排6,263万元用于足球改革工作开展，包括足球竞赛培训活动开展、足协组织架构完善建设、足球宣传交流工作、足球人才培养、“双青”工程专项。

## （三）项目绩效目标

根据《广东省财政厅关于告知2023年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》《广东省财政厅关于下达2023年文化繁荣专项资金（省体育局部分）的通知》（粤财科教〔2023〕72号）等文件，体育改革与发展项目的绩效目标和指标分别如表1-2、1-3所示。

表1-2 体育改革与发展项目（体育工作专项）绩效目标表

| 绩效 目标 | 1.进一步完善体育产业名录库建设，保持体育产业信息平台运行稳定，体育产业大数据初步形成；完成年度体育产业统计核算，试点开展居民体育消费调查，编制体育产业报告，全面掌握全省体育产业发展状况；深入研究体育产业、体育标准化、体育计量等相关政策，优化体育产业制度环境；积极开展年度国家和省级体育产业示范基地的评选与培育，强化产业示范效应；定期举办广东国际体博会和广东体育产业发展论坛，构建产业交流和贸易平台；组织开展体育产业干部培训和体育产业统计培训，不断提高产业人才队伍的业务素养。 2.维护省体育局网站、两微一端等宣传平台，及时发布体育相关信息，每月及重大事件提供舆情监控报告；构建媒体矩阵，形成涵盖电视、网络、新媒体等多渠道的立体宣传平台，与国家级、省级媒体合作，开设专栏，全年发稿量达到1000篇以上；针对工作热点和重大需求，制作全民健身指导专题视频等宣传片，开展系列体育宣传活动。另外，通过李惠堂旧居展馆足球文化宣传展示，进一步提高我县足球的社会关注度和影响力，营造群众积极参与的足球发展良好氛围。 3.稳步推动省体育局科研课题项目，完成2023年度专业技术人员继续教育培训，提升我省体育科研人员的研究和实践能力；推进广东省体育科技协同创新中心建设，力争将我省体育科技水平提升至全国前列；支持苏炳添速度研究与训练中心建设，强化中心人员、设备、技术保障；组织召开全省反兴奋剂工作会议，确保新周期训练备战的反兴奋剂工作顺利进行。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报道次数（次） | ≥1016 |
|  |  |  | 组织培训次数（次） | ≥1 |
|  |  |  | 参加反兴奋剂教育人次（个） | ≥1000 |
|  |  |  | 举办广东体育用品博览会（场次） | ≥1 |
|  |  |  | 开设专栏数量（报纸、电视媒体、网媒等）（个） | ≥10 |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率（%） | 100 |
|  |  |  | 微信公众平台发稿量（篇） | ≥1000 |
|  |  |  | 调查工作验收合格率（%） | 100 |
|  |  |  | 宣传信息发布准确率（%） | 100 |
|  |  |  | 微信公众平台发稿频次（篇次/周） | 15 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 报道转发率（%） | 100 |
|  |  |  | 为政府主管部门、社会投资主体提供信息支撑 | 每年发布一次 |
|  |  | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥90 |
|  |  |  | 参与活动人员满意度（%） | ≥90 |

表1-3 体育改革与发展项目（足球改革经费）绩效目标表

| 绩效 目标 | 1.通过举办足球竞赛、推行培训活动、开展足球宣传交流工作、实施足球支教项目、提供足球专业技术支持； 2.推进梅州足球青苗青训工程，构建现代化足球管理体制，优化足球专业人才培育体系，完善全省足球竞赛制度； 3.扩增足球场地设施，持续满足民众对足球运动的需求，营造全社会关注和支持足球发展的积极氛围。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养专业人才人数（人） | ≥100 |
|  |  |  | 举办体育赛事次数（次） | ≥900 |
|  |  |  | 培训教练员人次（人） | ≥200 |
|  |  |  | 培养青少年球员人数（个） | ≥2500 |
|  |  | 质量指标 | 赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数（次） | 0 |
|  |  |  | 责任范围内安全事故发生事件控制 | 0 |
|  |  |  | 体育赛事举办时间 | 按照年度工作计划完成 |
|  |  | 成本指标 | 培训经费标准 | 符合省级相关标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 粉丝关注量同比增长率（自媒体微信公众号）（%） | ≥20 |
|  |  |  | 受惠群众人数（含播放观众数） （人次） | ≥100000 |
|  |  |  | 参加社会足球赛事人数（人次） | ≥2000 |
|  |  |  | 媒体报道数量（篇） | ≥900 |
|  |  | 服务对象满意度 | 受训学员满意度（%） | ≥85 |
|  |  |  | 参与赛事运动员满意度（%） | ≥85 |

# 二、自评情况

## （一）自评结论

根据《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，按照项目绩效自评信息指标评分表的具体标准，体育改革与发展项目自评分别从过程、产出、效益三个维度，采取定性与定量分析相结合的评价方法，按各个政策任务拨付资金额权重（体育工作专项27%、足球改革经费73%）进行自评。体育改革与发展项目绩效目标完成情况良好，绩效指标达到预期。经梳理，“体育改革与发展项目”绩效指标得分为90.51分，自评等级为“优”。该项目一级指标得分情况见表2-1所示。

表2-1 项目一级指标得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 体育工作专项 | 足球改革经费 | 综合得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 20 | 14.17 | 9.17 | 10.52 | 52.6% |
| 产出 | 40 | 39.95 | 40 | 39.99 | 99.98% |
| 效益 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100% |
| 合计 | 100 | 94.12 | 89.17 | 90.51 | 90.51% |

（二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况

体育改革与发展项目共投入资金8,523万元，截至2023年12月31日，共支出1,771.24万元，预算执行率为21%。两个政策任务的支出率分别是：体育工作专项51.38%、足球改革经费9.74%，总支出率为21%。资金支出率未达100%的主要原因一是部分转移支付资金到位时间较晚，项目完成（完工）未能及时支付；二是部分项目尚在合同执行阶段，根据合同约定，需按项目进度分期支付，部分进度款和尾款尚未支付。

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

（1）年度预期总体目标完成情况

截至2023年12月31日，体育改革与发展项目年度绩效总体目标完成情况良好，各项年度预期总体目标均已完成。具体的项目年度预期总体目标完成情况见表2-3所示。

表2-3 项目年度预期总体目标完成情况表

| 政策任务 | 年度预期总体目标 | 实际完成情况 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育工作专项 | 1.进一步完善体育产业名录库建设，保持体育产业信息平台运行稳定，体育产业大数据初步形成；完成年度体育产业统计核算，试点开展居民体育消费调查，编制体育产业报告，全面掌握全省体育产业发展状况；深入研究体育产业、体育标准化、体育计量等相关政策，优化体育产业制度环境；积极开展年度国家和省级体育产业示范基地的评选与培育，强化产业示范效应；定期举办广东国际体博会和广东体育产业发展论坛，构建产业交流和贸易平台；组织开展体育产业干部培训和体育产业统计培训，不断提高产业人才队伍的业务素养。 | 一是建设体育产业发展平台与载体，组织筹备并完成广东国际体育用品博览会、粤港澳国际体育用品博览会及广东体育产业峰会，聚焦行业前沿，加强交流，推动形成品牌影响力平台。指导深圳国家体育消费试点城市建设，创新产业政策、消费机制、模式和服务产品，取得显著成效。 二是加强体育产业工作示范引领，完成年度省体育产业示范基地、单位、项目调研评审，评选出示范单位与项目，培育市场主体，引领产业发展。组织国家体育产业示范基地、单位、项目申报，梅州市五华县等入选国家体育产业示范基地或单位。共有17个项目入选“2022年度智能体育典型案例”，五个类别均有上榜。 三是促进体育产业工作联动融合，加强与兄弟省份合作，举办推介会，签订合作框架协议，深化互补合作，开拓体育市场。会同省文旅厅推荐申报国家体育旅游示范基地，广东有四个项目入选中国体育旅游精品项目。参与第十八届“中博会”接待工作并获认可。 | 完成 |
|  | 2.维护省体育局网站、两微一端等宣传平台，及时发布体育相关信息，每月及重大事件提供舆情监控报告；构建媒体矩阵，形成涵盖电视、网络、新媒体等多渠道的立体宣传平台，与国家级、省级媒体合作，开设专栏，全年发稿量达到1000篇以上；针对工作热点和重大需求，制作全民健身指导专题视频等宣传片，开展系列体育宣传活动。另外，通过李惠堂旧居展馆足球文化宣传展示，进一步提高我县足球的社会关注度和影响力，营造群众积极参与的足球发展良好氛围。 | 宣传平台建设维护（网站、两微一端）、舆情监控服务；在中新社、新华社、凤凰网开设专栏等媒体合作开展专栏。着力阵地布局，与凤凰网、南粤之声、南方网、大湾区卫视紧密合作，发挥其覆盖粤港澳三地，辐射世界华人圈，贯通“一带一路”的平台优势，面向国际传播广东体育好声音，开设广东体育频道PC端专题，设置广东体育专题、专栏，聚焦广东体育事业，及时报道广东体育发展动态。 加大了省局官网、PC端的新闻宣传更新督导，积极组织稿件支撑群众关注焦点，提升为民服务能力，《阳康后健身》《无痛锻炼》等热门短视频一经推出，获得社会好评。截至12月13日，2023年省局各平台共发稿6374篇，引导全网共约12800家传播机构发布约850000篇与广东体育相关的报道，广东省体育局南方号多次获得“影响力”奖，广东体育宣传传播力、影响力得到巩固，以广东体育好故事为主流的正能量发挥了积极的社会宣传作用。 另外，通过李惠堂旧居展馆足球文化宣传展示，进一步提高足球的社会关注度和影响力，营造群众积极参与的足球发展良好氛围。 | 完成 |
|  | 3.稳步推动省体育局科研课题项目，完成2023年度专业技术人员继续教育培训，提升我省体育科研人员的研究和实践能力；推进广东省体育科技协同创新中心建设，力争将我省体育科技水平提升至全国前列；支持苏炳添速度研究与训练中心建设，强化中心人员、设备、技术保障；组织召开全省反兴奋剂工作会议，确保新周期训练备战的反兴奋剂工作顺利进行。 | 一是与暨南大学共建的苏炳添速度研究与训练中心（以下简称“苏中心”）获批广东省速度能力研究重点实验室，举办了“速度能力研究论坛”，筹办设立“速度能力研究联合交叉项目基金”和建设“科学化健身与训练科普基地”。二是对目前的血液生化、机能指标以及心理等多项指标的测试结果进行汇总分析，结合运动员运动负荷监控、肌骨超声和伤病筛查、中医经络外治和物理治疗、营养干预、睡眠和体制评估等手段，建立完善运动员疲劳监控和促恢复，助力省队运动员备战全运会，并逐步推广和应用于大众健身相关领域。三是创新形式在全国率先开展运动防护师岗位培训，紧密结合实际训练与运动伤害防护一线实践，升华专业理论、提升实践能力。四是推进20项科技创新和体育文化发展科研项目重点项目的开展工作；2月24日，召开兴奋剂检查官年度工作座谈会，总结省运会的兴奋剂检查任务完成情况。 | 完成 |
| 足球改革经费 | 1.通过举办足球竞赛、推行培训活动、开展足球宣传交流工作 | 举办足球竞赛、推行培训活动、开展足球宣传交流工作，例如8月25日至27日在暨南大学邵逸夫体育馆举行的粤港澳大湾区青年足球交流赛，吸引了来自香港、澳门及珠三角等9个地市的16支球队，共计200多名青年球员参与。这些活动不仅展现了广东省在青少年足球领域的活跃度，也为粤港澳三地的青少年提供了一个展示才华和增进了解的平台。通过此类交流活动，有助于推动区域内的文化融合和社会发展。 | 完成 |
|  | 2.实施足球支教项目、提供足球专业技术支持、推进梅州足球青苗青训工程，构建现代化足球管理体制，优化足球专业人才培育体系，完善全省足球竞赛制度 | 进一步突出“梅州青训”品牌建设，深化体教融合，夯实学校体育基础，不断完善竞技体育青训体系，创新训练理念和方法，全面提升训练的科学性、针对性、有效性；加强基层体育教师和教练员队伍建设，着力构建大教育、大体育工作格局，进一步统筹优化资源配置，凝聚各方力量，发掘、培养、输送更多优秀体育后备人才，补齐足球专业人才队伍短板。 | 完成 |
|  | 3.扩增足球场地设施，持续满足民众对足球运动的需求，营造全社会关注和支持足球发展的积极氛围。 | 充分发挥体育场地设施的作用，优化足球场地资源，多样化体育赛事活动，如推动校园阳光体育运动，让更多学校及学生积极参与青少年体育运动，激发青少年体育锻炼兴趣，持续满足公众对足球运动的需求，营造全社会关注和支持足球发展的良好氛围。 | 完成 |

（2）绩效产出、效益指标完成情况

2023年度，项目绩效产出、效益指标完成情况良好，各项指标全部达到年度预期值。具体的项目各政策任务的绩效产出、效益指标完成情况表见表2-4所示。该项目产出、效益指标得分情况见附件1所示。

表2-4 项目指标完成情况表

| 政策任务 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育工作专项 | 产出指标 | 数量指标 | 报道次数（次） | ≥1016 | 1596 | 完成 |
|  |  |  | 组织培训次数（次） | ≥1 | 1 | 完成 |
|  |  |  | 参加反兴奋剂教育人次（个） | ≥1000 | 1050 | 完成 |
|  |  |  | 举办广东体育用品博览会（场次） | ≥1 | 1 | 完成 |
|  |  |  | 开设专栏数量（报纸、电视媒体、网媒等）（个） | ≥10 | 12 | 完成 |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率（%） | 100 | 98.86 | 完成 |
|  |  |  | 微信公众平台发稿量（篇） | ≥1000 | 1064 | 完成 |
|  |  |  | 调查工作验收合格率（%） | 100% | 100% | 完成 |
|  |  |  | 宣传信息发布准确率（%） | 100% | 100% | 完成 |
|  |  |  | 微信公众平台发稿频次（篇次/周） | 15 | 20 | 完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 报道转发率（%） | 100 | 100 | 完成 |
|  |  |  | 为政府主管部门、社会投资主体提供信息支撑 | 每年发布一次 | 每年发布一次 | 完成 |
|  |  | 满意度 | 群众满意度（%） | ≥90 | 90.36 | 完成 |
|  |  |  | 参与活动人员满意度（%） | ≥90 | 92 | 完成 |
| 足球改革经费 | 产出指标 | 数量指标 | 培养专业人才人数（人） | ≥100 | 160 | 完成 |
|  |  |  | 举办体育赛事次数（次） | ≥900 | 961 | 完成 |
|  |  |  | 培训教练员人次（人） | ≥200 | 288 | 完成 |
|  |  |  | 培养青少年球员人数 | ≥2500 | 3041 | 完成 |
|  |  | 质量指标 | 赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数（次） | 0 | 0 | 完成 |
|  |  |  | 责任范围内安全事故发生事件控制 | 0 | 0 | 完成 |
|  |  |  | 体育赛事举办时间 | 按照年度工作计划完成 | 2023年12月底前 | 完成 |
|  |  | 成本指标 | 培训经费标准 | 符合省级相关标准 | 197元/人/天 | 完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 粉丝关注量同比增长率（自媒体微信公众号）（%） | ≥20 | 38 | 完成 |
|  |  |  | 受惠群众人数（含播放观众数）（人次） | ≥100000 | 1231000 | 完成 |
|  |  |  | 参加社会足球赛事人数（人） | ≥2000 | 2087 | 完成 |
|  |  |  | 媒体报道数量（篇） | ≥900 | 952 | 完成 |
|  |  | 服务对象满意度 | 受训学员满意度（%） | ≥85 | 89.58 | 完成 |
|  |  |  | 参与赛事运动员满意度（%） | ≥85 | 90.84 | 完成 |

### 3.专项资金分用途使用绩效。

（1）积极推动产业统计调研分析调研工作，扩展交流和互动平台，推动体育工作横向和纵深发展。

一是建设体育产业发展平台及载体。开展广东体育产业统计调研分析；筹备第24届广东国际体育用品博览会等活动，加强行业交流，推动形成品牌影响力平台。推进深圳国家体育消费试点城市建设，创新产业政策、消费机制等。

二是加强体育产业示范引领。2023年评选出省级体育产业示范单位、项目，发挥示范效用，培育市场主体。梅州市五华县等入选国家体育产业示范基地、单位。我省17个项目入选“2022年度智能体育典型案例”。

三是宣传平台建设与舆情监控。出台《关于做好网信领域重大风险防范化解工作的通知》，健全舆情应对和监控体系；加大省局官网新闻宣传更新力度，推出热门短视频获好评。2023年省局各平台共发稿6374篇，开设专栏数量12个，专业媒体报道1596次，微信公众平台发稿量1064篇，引导约12800家机构发布约850000篇报道，提升广东体育宣传传播力和影响力。

四是体育对外交流与科研工作。与媒体合作，面向国际传播广东体育好声音。苏炳添速度研究与训练中心获批重点实验室，筹备举办论坛、设立基金和科普基地。通过汇总分析运动员指标测试结果，建立疲劳监控和促恢复体系，助力备战全运会并推广至大众健身。创新开展运动防护师岗位培训，提升实践能力。

（2）不断加强足球竞赛体系建设、相关培训宣传，加大产业研究力度，扎实推进我省足球改革发展。

一是深入推进足球改革。在对我省足球发展情况进行深入调研、结合国内外足球运动快速发展的新形势、借鉴其他省份经验、广泛征求意见的基础上，制定了《关于加快推动广东足球高质量发展的意见》，并于2023年10月23日以广东省人民政府的名义正式印发实施。《意见》从11个方面提出了加快推动广东足球高质量发展的32项改革举措和任务要求。

二是完善我省足球竞赛体系，积极组织开展各类竞赛活动。举办各级各类足球赛事，推动形成覆盖省、市、县、镇四个级别，少年、青年、成年、中老年四类人群，职业、专业、校园、社会四个类别，十一人制、七人制、五人制（含沙滩）、三人制等多种赛制的足球赛事体系，举办体育赛事961次，参加赛事的运动员有2087人次，媒体微信公众号粉丝关注量同比增长率为38%。通过竞赛带动培训，推动青少年足球运动发展，扩大足球人口，提高社会参与积极性。同时，联合相关部门举办粤港澳大湾区青年足球交流活动，促进交流与合作。

三是强化推进足球专业人才培训工作。一是建立教练员分级培训体制，采取多元培训方式，提升业务能力和水平。2023年共承办亚足联/中国足协的A、B、C、D四级教练员培训班52期，共计培训教练员1248人；主办广东省足协E级教练员培训班82期，培训教练员2952人。二是健全裁判员管理与培养体系，提高业务素质和执法水平。2023年共举办3期11人制一级足球裁判员培训班，培训裁判员90人；举办1期广东省足球协会联赛裁判员暨十一人制裁判讲师教育培训，培训裁判员160人。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

资金支出效率尚待提升。此现象主要源于部部分转移支付资金到位时间较晚，导致资金下达至项目单位的时间拖延，以及项目竣工后未能及时支付相关费用。

# 三、改进意见

提升预算执行管控水平。首先，敦促各地市项目尽早提交资金申请，并强化地市主管部门与同级财政间的沟通协调，深入了解资金拨付过程中的难题及成因，共同探讨解决策略，确保项目依规按质完成，使专项资金使用实现高质高效，进而实现资源优化配置。其次，针对年度内确实无法执行的项目，要及时调整预算用途，以提高预算执行的管理能力。