2023年度中央集中彩票公益金支持体育

事业专项资金转移支付绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕88号）、《财政部关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2022〕237号），中央下达我省“2023年度中央集彩公益金”共7,316.00万元和对应的绩效目标。

“2023年度中央集彩公益金”省内资金安排、分解下达预算和任务到省本级相关单位、有关市及省直管县情况详见附表1。我省的绩效目标情况如表1-1所示。

表1-1 “2023年度中央集彩公益金”绩效目标表

| 年度目标 | 1.建设全民健身场地设施数量121个，其中配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心等场地设施2个，国球进社区、进公园119个；举办全民健身赛事活动334场，不少于42400人次；开展万村女性社会体育指导员培训的行政村数量108个；开展全民健身志愿服务不少于15场；培训国家级社会体育指导员150人；举办国家体育锻炼标准达标活动不少于15场，参加人数3000人次以上。 2.2023年参加青少年体育活动人数不低于50万人，参加U系列比赛青少年人数不少于1000人，赛风赛纪和反兴奋剂覆盖青少年不少于10万人，青训中心对社会开放时长不低于500小时，资助1个足球重点城市，培养篮球、排球、举重、跳水、体校项目后备人才不少于60人、30人、20人、20人、20人。 3.通过支持国家高水平体育训练基地建设和“体育泡泡”训练基地建设等措施，提高江门市国家排球训练基地建设水平，建好清远市国家队训练基地，改善相关项目国家队训练基地条件，为国家队备战集训、出入境中转等提供优质服务保障。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持场地设施数量 | ≥121个 |
|  |  |  | 支持训练基地数量 | ≥2个 |
|  |  |  | 支持赛事活动数量 | ≥408场次 |
|  |  |  | 参加赛事活动人次 | ≥546400人次 |
|  |  |  | 人才培养培训数量 | ≥150人 |
|  |  |  | 资助后备力量培养单位数量 | ≥5个 |
|  |  | 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | ≥90% |
|  |  |  | 设备验收合格率 | ≥95% |
|  |  |  | 青训中心建设完成率 | ≥85% |
|  |  |  | 赛事和活动任务完成率 | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 赛事和活动任务完成及时率 | ≥90% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
|  |  |  | 对竞技体育可持续发展的影响程度 | ≥8分 |
|  |  |  | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

- 二、综合评价结论

2023年，省体育局扎实推进预算和绩效管理一体化，加强和规范预算执行管理，该专项资金的区域整体绩效完成情况较好，丰富了体育供给，促进了我省群众体育、竞技体育、青少年体育发展。绩效自评得分87.07分，自评等级为“较好”。（得分情况见表2-1）

表2-1 “2023年度中央集彩公益金”得分情况表

| 内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入情况 | 10 | 4.68 | 46.8% |
| 资金管理情况 | 40 | 40 | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 50 | 42.39 | 84.78% |
| 合计 | 100 | 87.07 | 87.07% |

- 三、绩效情况分析

## （一）资金投入情况分析

下达资金共计7316万元，资金全部安排到位，到位率100%。截至2023年12月31日，全年执行数3232.08万元，预算执行率为44.18%。预算执行缓慢的主要原因：一是部分财政资金到位时间较晚，且再分配环节耗时较长，影响后续资金使用进程，导致预算执行率较低；二是部分项目启动时间晚或按要求暂缓举办赛事活动，影响支出进度。

该指标分值10分，自评得分4.68分。

## （二）资金管理情况分析

省体育局按要求及时分配下达中央补助资金，按照项目因素法分配资金。资金已于2022年12月1日、2023年1月28日和2023年9月29日下达至有关单位，同时下达该专项资金任务清单及绩效目标。严格按照《关于印发＜中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法＞的通知》（财教〔2020〕69号）规定使用资金，结合“过紧日子”的要求，科学管理使用专项资金。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

省体育局严格按照下达预算的科目和项目执行，牢固树立过紧日子的思想，充分认识加强预算执行工作的严肃性和重要性，在确保各项支出依法、合规、有效的前提下，落实责任措施，强化协作配合，加快预算执行支出进度。严格资金使用管理，规范项目组织实施，落实政策执行和资金项目的全过程全环节监管、动态跟踪问效和全面绩效管理等措施，强化政策信息公开透明，主动接受检查监督，保证政策落到实处、任务全面完成、项目见行见效、资金安全高效。

省体育局对转移支付资金的预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，结合日常业务工作，密切跟踪专项资金转移支付部分的执行情况。要求各市县保障项目规范有序开展，资金按工作进度及时拨付，保证预算执行进度效率，不断提高专项资金使用效益。资金全部用于完成“2023年度中央集彩公益金”下达的任务和目标，资金使用符合规定。

该指标分值40分，自评得分40分。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

省体育局对照“2023年度中央集彩公益金”总体目标，经统计分析全年实际完成情况，2023年度的各项总体目标完成情况较好，总体目标完成情况如下：

（1）群众体育方面：建设全民健身场地设施数量14个，其中支持广东省奥林匹克体育中心配置智能化设施设备的小型体育公园1个，支持惠州市国球进社区、进公园13个。举办全民健身赛事活动共358场次，参与人数47285人次；其中：在汕头市、韶关市等15个地市，举办2023年社区运动会活动332场次、参与人数39368人次（含线上线下）；在佛山市本级，韶关市乳源瑶族自治县等6个省直管县开展全民健身主题系列活动26场次、参加人数7917人次。在广州市开展万村女性社会体育指导员培训，全省186个行政村、210名女性典型参加培训；通过培训，培养、发展了一批广东农村基层女性体育骨干，提升了农村地区人民参与全民健身的热情，加强了女性社会体育指导员人才队伍建设。在粤东西北地区开展全民健身志愿服务15场，通过开展志愿服务活动送健身技能、体育用品，并派发科学健身手册，丰富了群众的体育生活，宣传了科学健身理念，弘扬了社会体育指导员志愿服务精神。在广州市举办国家级社会体育指导员培训，来自全省各地基层社会体育指导员骨干150人参加；通过培训，将进一步扩大了社会体育指导员骨干队伍，丰富理论知识，提高技能水平，通过学习与实践的积累，为群众提供更为科学、优质、周到、便捷的健身指导和服务。在粤东西北地区，举办国家体育锻炼标准达标活动80场，参加人数10000人次；更好检测当地群众的锻炼效果和运动技能，鼓励更多群众通过锻炼达到并不断超越标准，提高自身体质。

（2）青少年体育方面：2023年广东省体育局和广州市等14个地市举办青少年体育活动共280场次，参加人数约158万人次（含线上线下）。举办U系列赛事3场，参加人数有2242人次。赛风赛纪和反兴奋剂覆盖青少年超10万人。广东省奥林匹克体育中心、肇庆市和揭阳市积极推进“青少年体育训练中心”的建设，肇庆市、揭阳市青训中心对社会开放时长不低于500小时，广东省奥林匹克体育中心项目于年底才完成竣工，还未正式对群众开放使用。资助梅州市第二批足球发展重点城市，2023年暂未完成工作任务，2024年加强项目管理，加快项目进度，争取加快支付进度，完成第二批足球发展重点城市资助任务。广州市重点项目布局（篮球），培养篮球后备人才不少于60人；广州市重点项目布局（体操），培养体操后备人才不少于30人；湛江市重点项目布局（跳水），培养跳水后备人才33名；江门市重点项目布局（排球），培养排球后备人才157人；东莞市重点项目布局（篮球），培养篮球后备人才214人；东莞市重点项目布局（举重），计划在2024年支付相关费用，培养举重后备人才43人。

（3）竞技体育方面：清远市：支持国家“体育泡泡”训练基地建设1个，完成泡泡训练基地所必需的球员宿舍配套、购置体育设施及器材、园区泡泡隔离围蔽、应急用房建设等硬件改造和设施设备添置等工作。为国家、省队出访归来和境外团队来华，提供免隔离闭环泡泡优质服务保障。江门市：已完成排球训练基地建设器材采购招标工作，江门体育中心中国排球协会排球训练基地建设资金建设运营单位与中标单位签订《江门体育中心中国排球协会排球训练基地建设项目合同》，后续按照合同约定及资金到位情况支付供应商相关款项，提高江门市国家排球训练基地建设水平。

## （四）绩效指标完成情况分析

- “2023年度中央集彩公益金”绩效指标共设置有11项三级指标，该指标分值50分，自评得分42.39分，各三级绩效指标完成情况如下：

（1）支持场地设施数量。“2023年度中央集彩公益金”计划支持≥121个场地设施，其中配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心等场地设施2个，国球进社区、进公园119个。实际已支持121个场地设施，已完成14个场地设施，其中支持广东省奥林匹克体育中心配置智能化设施设备的小型体育公园1个，支持惠州市国球进社区、进公园13个。其他未完成的场地设施由于资金下达较晚，项目大多处于计划阶段，预计2024年底完成工作任务。该指标分值2分，自评得分0.23分。

（2）支持训练基地数量。“2023年度中央集彩公益金”计划支持≥2个训练基地，实际已支持2个，已完成1个训练基地，其中清远市原“体育泡泡”延续性项目，已完成泡泡训练基地所必需的球员宿舍配套、购置体育设施及器材、园区泡泡隔离围蔽、应急用房建设等硬件改造和设施设备添置等工作。江门市国家队训练基地综合保障条件改善项目已经完成基地建设器材采购招标工作，采购合同已经签订，后续按照合同约定做好国家队训练基地建设，并及时对款项进行支付。该指标分值2.8分，自评得分1.4分。

（3）支持赛事活动数量。“2023年度中央集彩公益金”计划支持开展≥408场次赛事活动，实际已组织开展736个赛事活动，超过原定目标30%的原因是增加了青少年赛事场次。其中开展2023年社区运动会活动332场次、开展全民健身主题系列活动26场次、开展全民健身志愿服务活动15场、推行国家体育锻炼标准活动80场、开展U系列赛事3场、开展奔跑吧·少年活动280场次。该指标分值2.8分，自评得分2.8分。

（4）参加赛事活动人次。该指标值≥546400人次，2023年已组织支持开展的赛事活动中，参加人数合计约1710787人次（含线上线下），比原定目标超过30%的原因是以线上线下相结合的形式开展活动，在体育等部门支持下，全省青少年踊跃参与。其中，参加2023年社区运动会活动有39368人次（含线上线下）、参加全民健身主题系列活动7917人次、参加推行国家体育锻炼标准有10000人次、参加U系列赛事有2242人次、参加“奔跑吧·少年”活动有1580000人次（含线上线下）。活动人次是指标值54.64万的3.13倍。该指标分值2.8分，自评得分2.8分。

（5）人才培养培训数量。2023年计划人才培养培训数量≥150人，实际已组织人才培养培训数量150人。全省各地基层社会体育指导员骨干150人参加培训，此培训采取线上线下相结合的方式，扩大社会体育指导员队伍，提高社会体育指导员健身技能水平。该指标分值2.8分，自评得分2.8分。

（6）资助后备力量培养单位数量。2023年计划资助后备力量培养单位数量≥5个，实际已资助后备力量培养单位5个，已完成4个。其中，广州市重点项目布局（篮球），为了实现训练效果及训练成绩的提升，减少对运动员的关节、韧带、脊椎、膝盖的防滑性能，对风雨篮球场运动地板进行改造等，培养篮球后备人才不少于60人；广州市重点项目布局（体操），购买日常训练消耗品、进行体操训练器材维修等，培养体操后备人才不少于30人。湛江市重点项目布局（跳水），对体育学校外场环境（排水、地面等）改造、购置固定3个保护带架、购置安装符合国际比赛标准跳板3块等，保障跳水项目33名运动员的训练安全。江门市重点项目布局（排球），通过日常集训、引进高水平排球运动员、购置运动员教学平台和训练器材设备、参加全国排球基地集训及比赛等，培养排球后备人才157人。东莞市重点项目布局（篮球），2023年购买教学用品、后勤保障用品，对东莞篮球学校场地环境进行维修等，培养篮球后备人才214人。

东莞市重点项目布局（举重），购买运动器材、日常训练消耗品，进行举重器材维修、集训等，计划在2024年支付相关费用，培养举重后备人才43人。茂名市、揭阳市资助体校建设项目，根据工作方案逐步推进中，尚未完成。梅州市资助第二批足球发展重点城市，2023年支付资金35万元，用于梅州市青少年足球精英梯队建设和管理工作预付款，2024年加强项目管理，加快项目进度，争取加快支付进度，完成第二批足球发展重点城市资助任务。阳江市竞技体育后备人才培养，于2024年02月02日完成资助1个体育运动学校帆船帆板项目，开展选苗育苗、后备人才培养工作，培养运动员60人。该指标分值2.8分，自评得分2.24分。

（7）场地设施竣工验收合格率。2023年计划设备验收合格率≥90%。计划2023年完成121个场地设施，已开展121个场地设施建设，实际完成14个场地设施，场地设施竣工验收合格率≥11.57%。该指标分值2.8分，自评得分0.32分。

（8）设备验收合格率。2023年计划设备验收合格率≥95%。计划2023年完成2个训练基地建设，实际完成1个训练基地建设。设备验收合格率≥50%。该指标分值2.8分，自评得分1.4分。

（9）青训中心建设完成率。2023年计划青训中心建设完成率≥85%。广东省奥林匹克体育中心积极推进“青少年体育训练中心”的建设及运行，积极推动网球、篮球两个青训试点项目，并逐步完善“青少年体育训练中心”的相关制度建设；肇庆市购买击剑、柔道、体操等器材，补充青训中心所需；揭阳市完成青训中心建设的前期工作，包括场馆灯光改造，场馆空调购置和体育器材购买等。已按期完成3个青训中心建设，完成率≥100%。

（10）赛事和活动任务完成率。该指标值≥95%，第一届全国全民健身大会因总局群体司通知，2023年暂缓举办。其他赛事和活动基本完成，完成赛事和活动数量是670场次，指标值≥408场次，完成率100%。该指标分值4.2分，自评得分4.2分。

（11）赛事和活动任务完成及时率。该指标值≥90%，计划2023年完成赛事和活动任务≥408场次，实际2023年完成675场次，完成及时率100%。第一届全国全民健身大会因总局群体司通知，2023年暂缓举办。该指标分值4.2分，自评得分4.2分。

（12）对群众体育可持续发展的影响程度。该指标值≥9分，省体育局为增强广大群众参与全民健身的意识，通过举办丰富多彩的赛事活动，带动更多群众参与到全民健身中。以“社区运动会”为例，省体育局在实践过程中把社区运动会融入居民生产生活中，开展各地市、县及县以下社区运动会，为把活动办到群众心坎上，各地活动主题丰富、场景多元、充满趣味，有效推动全民健身工作高质量发展，进一步增强群众幸福感和获得感，对群众体育可持续发展起到很好的推动作用，完成值≥9分。该指标分值5分，自评得分5分。

（13）对竞技体育可持续发展的影响程度。该指标值≥8分，省体育局通过支持国家高水平体育训练基地建设和“体育泡泡”训练基地建设等措施，改善相关项目国家队训练基地条件。以“体育泡泡”训练基地建设为例，该经费为相关运动员提供了很好的日常集训、外训外赛保障，运动员比赛经验更加丰富，竞技水平也得到了进一步提升，对竞技体育可持续发展起到很好的推动作用，完成值≥8分。该指标分值5分，自评得分5分。

（14）对青少年体育可持续发展的影响程度。该指标值≥9分，省体育局积极创新多种模式，开展线上线下的青少年体育活动，以“奔跑吧少年”项目为例，省体育局通过与教育部门一起主办，委托协会开展项目进校园体育技能培训，开展青少年体育冬夏令营和预防学生溺水等活动。共超过158万学生和家庭参与（含线上线下），营造了浓厚的“学游泳、防溺水、懂自救、强身体”的社会氛围和养成热爱体育的兴趣，也培养了青少年的团队合作精神、顽强的意志品质和不甘落后的竞争意识。超过活动的预期效果，对青少年体育可持续发展起到很好的推动作用，完成值≥9分。该指标分值5分，自评得分5分。

（15）服务对象满意度。该指标值为≥90%，省体育局针对该项目共发放调查问卷458份，其中满意451份，满意度98.47%。该指标分值5分，自评得分5分。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## （一）绩效目标偏离的原因

## 一是部分财政资金到位时间较晚，且再分配环节耗时较长，影响后续资金使用进程，导致预算执行率较低；二是部分项目启动时间晚或按要求暂缓举办赛事活动，影响支出进度。

## （二）改进措施

省体育局将加强对资金管理使用的培训和指导工作，完善资金使用监督制度，密切跟踪专项资金转移支付部分的执行情况，将具体支出责任落实到市县和用款单位，强化资金使用的跟踪问效和项目开展进度，确保绩效目标如期实现，充分发挥资金预期效益。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 一直以来，省体育局高度重视项目的评价工作，积极开展自评工作，要求各部门各地市对申报项目的年度绩效目标、总目标以及根据项目二级指标分析各三级绩效指标、指标值，逐项分析全年实际完成情况；按照确定的任务与规划，对各项目承担单位实施项目工作进展和结果进行评价和考核。同时，省体育局后续将要求各用款单位每季度终了后报送上一季度预算执行工作台账，督促和指导用款部门提前谋划启动项目建设和资金支出工作，继续落实预算执行定期研究分析工作机制。公示绩效自评结果，接受社会各界和有关部门的监督。

- 七、其他需要说明的问题

无。