## 封面
省级财政投资基本建设项目信息公开表
项目名称：广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程
批复立项时间：2021年6月18日
资金主管部门：省体育局

## 公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2024年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.广东省发展改革委关于广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程项目建议书的批复（粤发改投审﹝2021﹞46号）
5.广东省发展改革委关于审批广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程项目可行性研究报告的复函（粤发改投审﹝2022﹞10号）
6.广东省发展改革委关于广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程初步设计概算的复函（粤发改投审﹝20213﹞57号）

## 项目基本情况表
省级财政投资基本建设项目信息公开表
项目名称 | 广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程 | 主管部门 | 省体育局
项目建设（使用）单位 | 广东省二沙体育训练中心 | 项目总投资金额 | 6137万元
立项文号 | 粤发改投审[2021]46号 | 项目建设进展情况 | 项目已完成二沙中心北面和广东体育馆周边的管线埋设及路面铺装，约占总工程量的50%。
项目建筑面积 | 占地面积169433平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资 | 自筹资金
6137万元
资金到位情况 | 资金当年到位情况： | 800万元
| 资金累计到位情况： | 3070万元
绩效目标 | 属于省代建项目，为进一步促进广东省二沙体育中心发展，解决目前中心雨污水合流的问题，强化体育训练功能，提升景观环境，优化整体空间形象。

## 项目预算执行情况表（2024年）
广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程预算执行情况表（2024年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 1411.58万元（含上年度结转871.58万元）
1 |  | 全过程造价咨询服务合同 | 广东海力建设工程咨询有限公司 | 58.48 | 14.6193 |  | 20.47
2 |  | 洪涝安全评估技术服务合同 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 16 | 8 |  | 16
3 |  | 监理合同 | 广州建筑工程监理有限公司 | 114.3 | 45.72 |  | 45.72
4 |  | 工程保险服务合同 | 中国人民财产保险股份有限公司 广州市分公司 | 13.98 | 13.98 |  | 13.98
5 |  | 详细勘察合同补充协议 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 7.73 | 4.25 |  | 4.25
6 |  | 地铁安全评估报告编制服务合同 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 25 | 21.25 |  | 21.25
7 |  | 地铁隧道监测合同 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 80 | 16 |  | 16
8 |  | 施工总承包合同 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 4746.17 | 1287.76 |  | 1881.25

## 项目招投标实施情况公开表
广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察
设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州市政工程设计研究总院有限公司
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东华隧建设集团股份有限公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东华隧建设集团股份有限公司
监理 | √ |  |  | √ | √ |  | 广州建筑工程监理有限公司
设备
重要材料
其他